## Monitoreo
FORMATO DE MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO — DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS
Basado en las funciones designadas al Director Universitario (MOF)
Director de Servicios Académicos |  | Mg. Ing. Hugo Espetia Huamanga
Periodo de evaluación: |  | 2026 - II
N° | Función designada (Reglamento) | Actividad / Meta del Plan de Trabajo | Indicador de cumplimiento | Agosto |  |  |  | Setiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Evidencia | % Avance | Estado | Observaciones
1 | Proponer al Vicerrectorado Académico las políticas, reglamentos y/o normas de funcionamiento de la Dirección de Servicios Académicos | Elaborar y presentar propuestas de actualización y modificacion de la Reglamentacion Academico -Administrativo | Reglamentos y directivas elevadas al Vicerrectorado Académico. | [11 empty] | X | X | X | [6 empty] | Aprobacion de Directivas de Matricula, Calendarios Academicos y Reglamentacion Academica modifcada a nivel de todas las unidades academicas. | 0 | No iniciado | DIPLA: Se envia data
2 | Formular y proponer el Plan Estratégico, Proyecto General de Desarrollo, Plan Operativo y Presupuesto de la Dirección de Servicios Académicos en alineamiento con el Plan Estratégico y Proyecto General de Desarrollo Institucional aprobado y en concordancia a los lineamientos y prioridades establecidas | Formular el Plan Operativo Institucional (POI) y Presupuesto Anual de la Dirección para el periodo 2027. | 100% del POI y Presupuesto de la Dirección consolidado y presentado en la fecha límite. | [12 empty] | X | X | X | [5 empty] | Plan Operativo e informe de presupuesto aprobado por Dirección de Planificación. | 0 | No iniciado
3 | Planificar, organizar, dirigir y evaluar las acciones administrativas de la Dirección de Servicios Académicos, de acuerdo con las políticas, reglamentos y normas establecidas. | Ejecutar auditorías internas mensuales de procesos administrativos en la Dirección. | 100% de reportes de evaluación operativa mensual presentados sin observaciones críticas. |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | Reportes de monitoreo mensual e informes de gestión interna. | 0 | No iniciado
4 | Coordinar, organizar y dirigir, el proceso de matrícula de cada semestre académico de la Universidad, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Vicerrectorado Académico. | Programar, difundir y ejecutar el proceso de matrícula regular y extemporánea del semestre 2026 - II. | 100% de estudiantes aptos matriculados según cronograma académico establecido. | X | X | X | X | X | X | [14 empty] | Reporte final de matrícula emitido por la Plataforma y Cronograma publicado. | 75 | En proceso
5 | Autorizar la apertura del ERP University para el proceso de matrícula, así como del cierre del mismo a la conclusión del semestre académico; de acuerdo con el cronograma y las disposiciones establecidas. | Configurar parámetros, gestionar aperturas y cierres programados de la matrícula y del semestre en ERP University para las unidades academicas de pregrado, posgrado y segundas especialidades | 0 incidencias técnicas graves relacionadas con la apertura/cierre del sistema. | X | X | X | X |  | X | [13 empty] | X | Resoluciones de modificacion y ampliacion del calendario academico. | 0 | No iniciado
6 | Dirigir y controlar la orientación a los estudiantes sobre el proceso de matrículas, de acuerdo con las políticas académicas establecidas para dicho proceso y a las exigencias técnicas del ERP University. | Implementar mecanismos de orientación "Matrícula Exitosa 2026-II" (Mesa de ayuda presencial y virtual). | ≥ 90% de consultas estudiantiles sobre matrícula resueltas dentro de las 24 horas. | X | X | X | [17 empty] | Reporte de tickets/atenciones de la Mesa de Ayuda y material audiovisual publicados. | 90 | En proceso
7 | Solicitar a la Dirección de Tecnología de Información la generación de copia de respaldo de la información académica procesada por el ERP University. | Coordinar, verificar y ejecutar respaldos periódicos de la BD académica del ERP University. | 100% de copias de respaldo solicitadas y confirmadas por TI antes y después de la matrícula. |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | Resguardo mensual de copias de respaldo proporcionadas por por TI. | 0 | No iniciado
8 | Organizar y controlar la recepción entrega de acta de notas de los docentes de las escuelas profesionales, de acuerdo con el cronograma establecido. | Monitorear el registro y el refrendo de actas de notas por parte de los docentes en las unidades academicas de pregrado, posgrado y segundas especialidades. | 100% de actas de notas firmadas y recepcionadas dentro del plazo del cronograma. |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X | X | Padrón de actas de notas consolidadas e informe de cumplimiento docente. | 0 | No iniciado
9 | Supervisar y controlar el registro de las actas de notas de los docentes al ERP University; así como el archivo de los mismos. | Validar la carga de notas en el ERP University y efectuar el archivamiento digital y físico de actas. | 100% de las actas de notas registradas, validadas e ingresadas al archivo central. | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | Informes con reporte de auditoría del sistema ERP. | 0 | No iniciado
10 | Supervisar y controlar el registro de los planes de estudios aprobados de las escuelas profesionales en el ERP University. | Cargar y verificar las mallas curriculares y planes de estudio vigentes en el ERP University. | 100% de planes de estudio vigentes actualizados correctamente en el ERP antes de la matrícula. | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | Reportes de planes curriculares actualizados y emitidos por el ERP. | 0 | No iniciado
11 | Organizar, supervisar y controlar la atención y emisión de los documentos académicos solicitados por los estudiantes y las autoridades respectivas de la Universidad. | Optimizar el flujo de emisión de constancias, certificados y récords académicos solicitados por alumnos. | 100% de solicitudes de documentos de certificacion académica atendidos mediante el sistema de tramite digital virtual. |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | Reporte estadístico de atención del sistema de trámites documentarios. | 0 | No iniciado
12 | Supervisar y controlar la validación de las resoluciones de matrículas especiales de alumnos de pregrado, así como las matrículas de los alumnos de escuela de posgrado, complementación pedagógica, estudios de licenciatura, entre otros; mediante el ERP University. | Revisar y registrar resoluciones de matrículas especiales (pregrado, posgrado, reactivaciones). | 100% de resoluciones de matrículas especiales dictaminadas y procesadas en el ERP. | X | X | X | X | X | X | [14 empty] | Base de datos de documentos y resoluciones dictaminadas y consolidadas en el ERP. | 50 | En proceso
13 | Supervisar y controlar el desarrollo de las matrículas especiales autorizadas y validadas, mediante el ERP University. | Auditar la correcta asignación de asignaturas para casos de matrículas especiales validando prerrequisitos. | 100% de matrículas especiales auditadas sin inconsistencias en el sistema. | X | X | X | X | X | X | [14 empty] | Reportes de auditoria de matriculas especiales en ERP University. | 40 | En proceso
14 | Organizar, supervisar y controlar el archivo de los documentas sustentatorios de las matrículas especiales, homologaciones y convalidaciones, validadas y registradas en el ERP University. | Recepción, revisión y archivamiento digital/físico de expedientes de matrículas especiales y convalidaciones en ERP University. | (Expedientes auditados y archivados / Total recibidos) * 100 | X | X | X | X | X | X | [14 empty] | Expedientes archivados e informe mensual de registros en ERP. | 40 | En proceso
15 | Dirigir y controlar la organización, archivo y resguardo de la documentación académica física y digital del registro central. | Organizar, catalogar y custodiar el acervo documental académico físico y digital del Registro Central. | Porcentaje de documentos organizados e inventariados según norma interna. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Inventario consolidado del archivo central y acta de custodia. | 5 | En proceso
16 | Conducir los estudios técnicos respectivos y proponer el proyecto de digitalización de la documentación académica física del registro central de la universidad; así como su implementación respectiva. | Formular e implementar el proyecto de digitalización de la documentación académica del Registro Central. | Porcentaje de avance en el cronograma de ejecución del proyecto de digitalización. | [6 empty] | X | X |  |  |  | X | X | [7 empty] | Proyecto técnico aprobado y repositorio digital operativo. | 0 | No iniciado
17 | Proporcionar el directorio de egresados de las escuelas profesionales de la Universidad con la información pertinente; a las unidades orgánicas responsables que la requieran. | Consolidar y actualizar la base de datos de egresados para su distribución a las unidades usuarias. | Directorio actualizado al 100% y remisión dentro de los plazos establecidos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Base de datos consolidada de egresados y memorandos de envío. | 15 | En proceso
18 | Verificar y visar los certificados de estudios u otros documentos académicos oficiales que solicitan los estudiantes de la Universidad. | Verificación, visado y despacho de certificados de estudios e historiales oficiales solicitados. | 100% de verificación de certificados de estudios y otros documentos académicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Registro oficial de expedición de certificados en el ERP. | 15 | En proceso
19 | Organizar, supervisar y controlar la elaboración del historial académico de los estudiantes de la Universidad. | Auditoría y emisión continua de historiales académicos de los estudiantes matriculados. | Porcentaje de historiales académicos auditados y actualizados sin inconsistencias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Repostes academicos e informes de auditoría. | 15 | En proceso
20 | Coordinar, organizar, dirigir y controlar la generación de información académica, para la elaboración del anuario estadístico de la Universidad; así como para el control de la gestión académica y la toma de decisiones. | Recopilación, análisis y consolidación de información para la elaboración del Anuario Estadístico. | Anuario Estadístico culminado y aprobado según cronograma institucional. | [17 empty] | X | X | X | Documento del Anuario Estadístico publicado y distribuido. | 0 | No iniciado
21 | Evaluar y controlar la ejecución del Plan Estratégico, Proyecto General de Desarrollo, Plan Operativo y Presupuesto de la Dirección de Servicios Académicos e informar del avance de los mismos a la Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario | Monitorear la ejecución del POI, presupuesto y Plan Estratégico de la Dirección. | Porcentaje de ejecución presupuestal y metas del POI alcanzadas. |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Reporte trimestral de avance POI remitido a Planificación. | 0 | No iniciado
22 | Coordinar, determinar y estructurar las necesidades de información estadística académica de las unidades académicas y administrativas de la universidad | Relevar y estandarizar las necesidades de información estadística de las facultades y dependencias. | Matriz de necesidades de información validada por las unidades. | [7 empty] | X | [7 empty] | X |  | X | X | X | Fichas técnicas y matriz de requerimientos aprobada. | 0 | No iniciado
23 | Supervisar y controlar el procesamiento y generación de información estadística académica para cada unidad académica y administrativa de la universidad, de acuerdo con lo determinado y establecido | Procesar datos y generar reportes estadísticos periódicos para la gestión académica. | (Reportes estadísticos emitidos / Reportes programados) * 100 |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X | Dashboard institucional y reportes estadísticos entregados. | 0 | No iniciado
24 | Disponer y controlar la adquisición de equipos, útiles que requiera la Dirección de Servicios Académicos, para el desarrollo de sus actividades; de acuerdo con el Plan Operativo y Presupuesto aprobado. | Gestionar las adquisiciones de equipos y materiales requeridos para la operatividad del área. | (Requerimientos logísticos atendidos / Total solicitados) * 100 |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | Requerimientos en sistema, órdenes de compra y actas de recepción. | 0 | No iniciado
25 | Disponer y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la Dirección de Servicios Académicos. | Planificar y supervisar la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. | 100% de mantenimientos ejecutados respecto al plan anual programado. | [10 empty] | X | X | [8 empty] | Informes de mantenimiento técnico y fichas de conformidad. | 0 | No iniciado
26 | Coordinar y establecer las políticas de seguridad de copia de respaldo (Backus) de la información académica que administra la Dirección. | Formular normatividad y verificar la ejecución continua de copias de seguridad (Backups) del sistema. | 100% de respaldos ejecutados con éxito y pruebas de restauración validadas. |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | Informe con bitácora de backups del sistema y reportes de auditoría TI. | 0 | No iniciado
27 | Proponer al Vicerrector Académico, la Memoria Anual de la Dirección Servicios Académicos, de acuerdo con las disposiciones establecidas. | Consolidar los logros, indicadores de gestión e incidencias operativas para la formulación de la Memoria Anual de la Dirección. | Memoria Anual de la Dirección de Servicios Académicos elaborada y presentada al Vicerrectorado Académico. | [18 empty] | X | X | Memoria Anual 2026 en versión digital e impresa con cargo de recepción del Vicerrectorado Académico. | 0 | No iniciado
RESUMEN
Total de funciones monitoreadas: |  | 27
N° Completado: |  | 0
N° En proceso: |  | 2
N° Retrasado: |  | 0
N° No iniciado: |  | 18
% Avance promedio del Plan de Trabajo: |  | 21.07%
LEYENDA / INSTRUCCIONES DE LLENADO
1. La columna 'Función designada' ya contiene las funciones (a-k) establecidas en el reglamento; no editar.
2. Complete 'Actividad / Meta del Plan de Trabajo' con la(s) acción(es) concreta(s) que la Dirección ejecutará para cumplir cada función.
3. 'Indicador de cumplimiento' debe ser medible (N° de documentos, % de avance, fecha de entrega, etc.).
4. 'Estado' se selecciona de una lista desplegable: No iniciado / En proceso / Completado / Retrasado.
5. '% Avance' admite solo valores enteros entre 0 y 100.
6. El bloque RESUMEN se calcula automáticamente a partir de las columnas 'Estado' y '% Avance'.